## PLANEACIÓN
PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROPYECTO INTEGRADOR
FASES |  | TEMATICA DE INVESTIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN | FECHA DE EJECUSIÓN |  | TIEMPO ESTIMADO | ESTATUS | OBSERVACIÓN
| No. |  |  | INICIAL | FINAL
PREPARACIÓN | 1 | Identificación y elección de la empresa con la problemática | La empresa charricos dedicada a la producción y comercialización, enfrenta actualmente un problema de liquidez que pone en riesgo su estabilidad financiera y operativa. | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Una semana | concluido | Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la infomarción alcance.
| 2 | Planteamiento claro de la identificación de la problemática | Charricos enfrenta crisis de liquidez. Problemas: bajo saldo de caja, cuentas por cobrar vencidas, inventarios altos, pagos a proveedores retrasados. Riesgo: estabilidad financiera y operativa. | 2025-08-25 | 2025-08-29 | Una semana | concluiso | Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
| 3 | Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución | Medidas inmediatas (0–30 días): Cortar gastos no esenciales. Impulsar cobranza y descuentos por pronto pago. Renegociar plazos con proveedores. Solicitar línea de crédito o factoring. Vender inventario obsoleto. Corto plazo (30–90 días): Forecast de caja semanal. Política de crédito a clientes. Optimizar inventarios (just-in-time). Ajustar precios y márgenes. Revisar deudas. Mediano/Largo plazo (3–12 meses): Refinanciar deuda costosa. Mejorar procesos productivos (lean). Diversificar clientes y canales. Crear fondo de reserva de caja. | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Una semana | Concluido | Se determino la posible solución en la cual se realizo una lluvia de ideas de las propuestas para llevar acabo en lo referente a la posible solución.
| 4 | Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica | Nombre: Charricos S.A. de C.V. Giro: Producción y comercialización de alimentos. Fundación: 2015 (ejemplo). Visión: Ser líder regional en calidad e innovación. Misión: Producir alimentos seguros, generando valor. Objetivos: Recuperar liquidez, reducir costos, aumentar ventas. Metas SMART: Reducir DSO a 45 días en 6 meses; 1 mes de caja en 9 meses. Estructura: Dirección → Finanzas, Producción, Ventas, Compras, Calidad, RH. | 2025-09-08 | 2025-09-12 | Una semana | Concluido | Se determino los antecedentes hisotricos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
DESARROLLO | 5 | Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes | Marco referencial: Contexto: industria alimentaria, inflación, financiamiento caro. Normativa: fiscal, laboral, sanitaria. | 2025-09-22 | 2025-09-26 | Una semana | concluido | Se investigo todo el antedente de la empresa, considerando su evlución como empresa.
| 6 | Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual | Marco teórico: Capital de trabajo. Ciclo de conversión de efectivo (CCC). Ratios de liquidez. Factoring y financiamiento corto plazo. Marco conceptual: Liquidez. Capital de trabajo. Factoring. | 2025-09-29 | 2025-10-17 | Tres semanas | concluido | Se investigara y analizará la información
| 7 | Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo | Portada: Plan de recuperación de liquidez. Problema: Falta de caja, riesgo de operaciones. Acciones inmediatas: Cobranza, recorte gastos, negociación, crédito. Plan 90 días: Control de caja, políticas de crédito, inventarios. Beneficios: Pagos a tiempo, estabilidad, confianza. Contacto: Responsable financiero + indicadores de seguimiento. | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Dos semana | concluido | Se desarrollara la propusta de los pasos aseguir par dar la posible solución a la problemática planteada.
| 8 | Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo | 1. Identificar problemática (falta de liquidez). 2. Diagnóstico financiero (caja, cuentas, inventarios). 3. Medidas inmediatas (cobranza, recorte gastos, crédito). 4. Plan 90 días (forecast caja, crédito clientes, inventarios). 5. Plan largo plazo (refinanciar, eficiencia, diversificar, fondo). 6. Responsables y plazos. 7. Monitorear indicadores (caja, DSO, inventarios). 8. Comunicar acciones (tríptico). | 2025-11-03 | 2025-11-07 | una Semana | concluido | Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realzarlo
| 9 | Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador. | la guia asegjra la liqjidez con pasos claros. se incluyen acciones inmediatas, cortas y largas. El trptico es la evidencia visual. El plan genera confianza y estabilidad | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Una semana | concluido | Finalización de la Guía de elabroación del proyecto integradro e iniciode la conformación de la presentación del proyecto.
COMUNICACIÓN | 10 | Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador | portada, problema,evidencias soluciones, triptico, conclusion | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Una semana | concluido | Se prepara la presentación previa del proyecto integrador
| 11 | Preparación del Video | Guion vreve de 2 a 3 minutos, introducción, pasos de la guia, cierre positivo | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Una semana |  | Se programara la elaboración del video para la integración del proyecto
| 12 | Presentación del Video | tono claro, formal apoyado en triptico, diapositivas, mensaje finall de confianza | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Una semana |  | Se presentara para su conocmiento

## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
FASES |  | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN | FECHA DE EJECUSIÓN |  | DURACIÓN | RESPONSABLE | ESTATUS | OBSERVACIÓN
| No. |  |  | INICIAL | FINAL
PREPARACIÓN | 1 | Identificación y elección de la empresa con la problemática | La empresa tiene problemas de administración y finanzas | 2025-08-18 | 2025-08-22 | una semana | Fernando Perez | concluido | los trabajadores se manifestaron al no recibir su sueldo correcto les pagaban menos de sus repartos de utilidades
| 2 | Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución | necesita tener un plan estrategico de ahorro para poder tener un recurso con cual poder invertir | 2025-08-25 | 2025-09-05 | dos semanas | Fernando Perez | concluiso | mejorar su financiamiento a graves de nuevas ideas y empezar a producir y dar un buen servicio hacia sus trabajadores
| 3 | Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica | buca la confianza de sus clientes | 2025-09-08 | 2025-09-12 | una semana | Fernando Perez | concluido | De que busca la mejor calidad pero deberia ser con sus trabajadores como es con sus clientes ya que con ellos la empresa mejora
DESARROLLO | 4 | Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes, Marco teorico y Marco Conceptual | se fundo en 1978 una empresa de botanas | 2025-09-22 | 2025-10-17 | cuatro semanas | Isidro Adrian | concluid0 | se fundo para mejorar la situación economica del estado
| 5 | Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo | se puede hacer el corte de caja para tener la solucion economica | 2025-10-20 | 2025-11-14 | cuatro Semana | kevin Narez | concluido | La empresa no esta en tiempo de quiebra y no tiene problemas asi que deben comunicar bienn su situación a los trabajadorespara saber que pasa con su liquidacion
COMUNICACIÓN | 6 | Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador para postriormente elaborar el video de la presentción del proyecto | el cideo se presentara al final de todo ha que hemos enckntrado la mejor solucion y se ha dado marcha para seguir adelante | 2025-11-17 | 2025-12-05 | Tres Semana | Isidro Adrian | concluido | la empresa debe estar de acuerdo con la solucion si las personas tienen contrato firmado ellos tienen un respaldo

## Ejemplo de Grafica
|  | Actividad | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PREPARACIÓN | 1 | Identificación y elección de la empresa con la problemática | bar: semana 1 to semana 4
| 2 | Planteamiento claro de la identificación de la problemática | bar: semana 3 to semana 2
| 3 | Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución | bar: semana 4 to semana 1
| 4 | Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica | bar: semana 4 to semana 1
DESARROLLO | 5 | Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes | bar: semana 4 to semana 1; semana 4 to semana 1
| 6 | Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual | bar: semana 4 to semana 1; semana 3 to semana 1
| 7 | Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo | bar: semana 4 to semana 1
| 8 | Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo | bar: semana 4 to semana 2
| 9 | Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador. | bar: semana 3 to semana 1
COMUNICACIÓN | 10 | Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador | bar: semana 2 to semana 3
| 11 | Preparación del Video | bar: semana 4
| 12 | Presentación del Video | bar: semana 1
za